## RESUMO
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 5528.7 | 0.49557
2 | RUA AQUINO JOSÉ PEDRO - E4+15,00 |  | 110897.43 | 9.9403
3 | RUA CÉLIA PEREIRA CAMPÊLO - E8+8,50 |  | 218513.29 | 19.5865
4 | TRECHO DA RUA ESCRITOR DIAS GOMES - E9+6,00 |  | 249545.22 | 22.368
5 | RUA CELIA PEREIRA MONTEIRO |  | 219959.82 | 19.7161
6 | RUA TIM MAIA |  | 68435.63 | 6.1342
7 | RUA SOCIÓLOGO CÂMARA CASCUDO |  | 173138.39 | 15.5193
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 69615 | 6.24
|  | VALOR TOTAL: | 1115633.48 | 100
Um Milhão Cento e Quinze Mil Seiscentos e Trinta e Três reais e Quarenta e Oito centavos
Responsável pelo Orçamento Djailson Pereira de Oliveira CRT: 181613657-3 Secretário de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz Matrícula: 478163

## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT SEM BDI R$ | BDI (%) | PREÇO UNIT COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 5528.7
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 311.73 | 20.97 | 377.09 | 2262.54
1.2 | COT-0001-PMSLM | Composições Próprias | ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO PENEDO) | MÊS | 6 | 450 | 20.97 | 544.36 | 3266.16
2 | RUA AQUINO JOSÉ PEDRO - E4+15,00 | [7 empty] | 110897.43
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2662.7
2.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 237.5 | 3.11 | 20.97 | 3.76 | 893
2.1.2 | CP-19.07.580-PMSLM | Composições Próprias | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | UND | 15 | 97.53 | 20.97 | 117.98 | 1769.7
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 21964.04
2.2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 435.25 | 2.7 | 20.97 | 3.26 | 1418.91
2.2.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 52.23 | 180.3 | 20.97 | 218.1 | 11391.36
2.2.3 | CP-19322-PMSLM | Composições Próprias | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 186.32 | 5.83 | 20.97 | 7.05 | 1313.55
2.2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2596.1 | 2.5 | 20.97 | 3.02 | 7840.22
2.3 | DRENAGEM | [7 empty] | 17027.41
2.3.1 | COMP-19.04.040-PMSLM | Composições Próprias | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 85 | 63.71 | 20.97 | 77.06 | 6550.1
2.3.2 | CP-65003195-PMSLM | Composições Próprias | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM | UN | 10 | 156.63 | 20.97 | 189.47 | 1894.7
2.3.3 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 2 | 1051.45 | 20.97 | 1271.93 | 2543.86
2.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 5 | 148.73 | 20.97 | 179.91 | 899.55
2.3.5 | CP-92212-PMSLM | Composições Próprias | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 20 | 212.42 | 20.97 | 256.96 | 5139.2
2.4 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 58341.62
2.4.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 332 | 88.38 | 20.97 | 106.91 | 35494.12
2.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 190 | 57.2 | 20.97 | 69.19 | 13146.1
2.4.3 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 190 | 42.21 | 20.97 | 51.06 | 9701.4
2.5 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 10901.66
2.5.1 | CP-96995-PMSLM | Composições Próprias | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 28.5 | 51.04 | 20.97 | 61.74 | 1759.59
2.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 9.5 | 776.07 | 20.97 | 938.81 | 8918.69
2.5.3 | CP-73916/002-PMSLM | Composições Próprias | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 | 92.33 | 20.97 | 111.69 | 223.38
3 | RUA CÉLIA PEREIRA CAMPÊLO - E8+8,50 | [7 empty] | 218513.29
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 3589.56
3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 421.25 | 3.11 | 20.97 | 3.76 | 1583.9
3.1.2 | CP-19.07.580-PMSLM | Composições Próprias | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | UND | 17 | 97.53 | 20.97 | 117.98 | 2005.66
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 46896.61
3.2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 932.25 | 2.7 | 20.97 | 3.26 | 3039.13
3.2.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 111.84 | 180.3 | 20.97 | 218.1 | 24392.3
3.2.3 | CP-19322-PMSLM | Composições Próprias | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 393.58 | 5.83 | 20.97 | 7.05 | 2774.73
3.2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5526.64 | 2.5 | 20.97 | 3.02 | 16690.45
3.3 | DRENAGEM | [7 empty] | 15373.84
3.3.1 | COMP-19.04.040-PMSLM | Composições Próprias | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 170 | 63.71 | 20.97 | 77.06 | 13100.2
3.3.2 | CP-65003195-PMSLM | Composições Próprias | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM | UN | 12 | 156.63 | 20.97 | 189.47 | 2273.64
3.4 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 123486.3
3.4.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 751.4 | 88.38 | 20.97 | 106.91 | 80332.17
3.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 337 | 57.2 | 20.97 | 69.19 | 23317.03
3.4.3 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 337 | 42.21 | 20.97 | 51.06 | 17207.22
3.4.4 | CP-08.01.08U-PMSLM | Composições Próprias | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. | M | 40.2 | 54.08 | 20.97 | 65.42 | 2629.88
3.5 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 29166.98
3.5.1 | CP-96995-PMSLM | Composições Próprias | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 60.66 | 51.04 | 20.97 | 61.74 | 3745.14
3.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 20.22 | 776.07 | 20.97 | 938.81 | 18982.73
3.5.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 3.12 | 132.8 | 20.97 | 160.64 | 501.19
3.5.4 | CP-40931-PMSLM | Composições Próprias | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO | M2 | 13.2 | 289.67 | 20.97 | 350.41 | 4625.41
3.5.5 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 13.2 | 25.38 | 20.97 | 30.7 | 405.24
3.5.6 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 41.05 | 13.78 | 20.97 | 16.66 | 683.89
3.5.7 | CP-73916/002-PMSLM | Composições Próprias | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 | 92.33 | 20.97 | 111.69 | 223.38
4 | TRECHO DA RUA ESCRITOR DIAS GOMES - E9+6,00 | [7 empty] | 249545.22
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 4343.96
4.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 465 | 3.11 | 20.97 | 3.76 | 1748.4
4.1.2 | CP-19.07.580-PMSLM | Composições Próprias | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | UND | 22 | 97.53 | 20.97 | 117.98 | 2595.56
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 51993.55
4.2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1034 | 2.7 | 20.97 | 3.26 | 3370.84
4.2.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 124.05 | 180.3 | 20.97 | 218.1 | 27055.3
4.2.3 | CP-19322-PMSLM | Composições Próprias | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 433.68 | 5.83 | 20.97 | 7.05 | 3057.44
4.2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6129.13 | 2.5 | 20.97 | 3.02 | 18509.97
4.3 | DRENAGEM | [7 empty] | 23433.34
4.3.1 | COMP-19.04.040-PMSLM | Composições Próprias | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 250 | 63.71 | 20.97 | 77.06 | 19265
4.3.2 | CP-65003195-PMSLM | Composições Próprias | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM | UN | 22 | 156.63 | 20.97 | 189.47 | 4168.34
4.4 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 138112.04
4.4.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 830.8 | 88.38 | 20.97 | 106.91 | 88820.82
4.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 374 | 57.2 | 20.97 | 69.19 | 25877.06
4.4.3 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 374 | 42.21 | 20.97 | 51.06 | 19096.44
4.4.4 | CP-08.01.08U-PMSLM | Composições Próprias | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. | M | 66 | 54.08 | 20.97 | 65.42 | 4317.72
4.5 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 31662.33
4.5.1 | CP-96995-PMSLM | Composições Próprias | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 67.32 | 51.04 | 20.97 | 61.74 | 4156.33
4.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 22.44 | 776.07 | 20.97 | 938.81 | 21066.89
4.5.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 3.12 | 132.8 | 20.97 | 160.64 | 501.19
4.5.4 | CP-40931-PMSLM | Composições Próprias | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO | M2 | 13.2 | 289.67 | 20.97 | 350.41 | 4625.41
4.5.5 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 13.2 | 25.38 | 20.97 | 30.7 | 405.24
4.5.6 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 41.05 | 13.78 | 20.97 | 16.66 | 683.89
4.5.7 | CP-73916/002-PMSLM | Composições Próprias | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 | 92.33 | 20.97 | 111.69 | 223.38
5 | RUA CELIA PEREIRA MONTEIRO | [7 empty] | 219959.82
5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 4538.1
5.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 422.5 | 3.11 | 20.97 | 3.76 | 1588.6
5.1.2 | CP-19.07.580-PMSLM | Composições Próprias | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | UND | 25 | 97.53 | 20.97 | 117.98 | 2949.5
5.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 46409.41
5.2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 931.7 | 2.7 | 20.97 | 3.26 | 3037.34
5.2.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 111.77 | 180.3 | 20.97 | 218.1 | 24377.03
5.2.3 | CP-19322-PMSLM | Composições Próprias | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 388.72 | 5.83 | 20.97 | 7.05 | 2740.47
5.2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5382.31 | 2.5 | 20.97 | 3.02 | 16254.57
5.3 | DRENAGEM | [7 empty] | 16244.13
5.3.1 | COMP-19.04.040-PMSLM | Composições Próprias | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 169 | 63.71 | 20.97 | 77.06 | 13023.14
5.3.2 | CP-65003195-PMSLM | Composições Próprias | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM | UN | 17 | 156.63 | 20.97 | 189.47 | 3220.99
5.4 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 123533.75
5.4.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 748.96 | 88.38 | 20.97 | 106.91 | 80071.31
5.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 374 | 57.2 | 20.97 | 69.19 | 25877.06
5.4.3 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 338 | 42.21 | 20.97 | 51.06 | 17258.28
5.4.4 | CP-08.01.08U-PMSLM | Composições Próprias | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. | M | 5 | 54.08 | 20.97 | 65.42 | 327.1
5.5 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 29234.43
5.5.1 | CP-96995-PMSLM | Composições Próprias | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 60.84 | 51.04 | 20.97 | 61.74 | 3756.26
5.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 20.28 | 776.07 | 20.97 | 938.81 | 19039.06
5.5.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 3.12 | 132.8 | 20.97 | 160.64 | 501.19
5.5.4 | CP-40931-PMSLM | Composições Próprias | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO | M2 | 13.2 | 289.67 | 20.97 | 350.41 | 4625.41
5.5.5 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 13.2 | 25.38 | 20.97 | 30.7 | 405.24
5.5.6 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 41.05 | 13.78 | 20.97 | 16.66 | 683.89
5.5.7 | CP-73916/002-PMSLM | Composições Próprias | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 | 92.33 | 20.97 | 111.69 | 223.38
6 | RUA TIM MAIA | [7 empty] | 68435.63
6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1068.92
6.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 127.4 | 3.11 | 20.97 | 3.76 | 479.02
6.1.2 | CP-19.07.580-PMSLM | Composições Próprias | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | UND | 5 | 97.53 | 20.97 | 117.98 | 589.9
6.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 14500.47
6.2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 313.5 | 2.7 | 20.97 | 3.26 | 1022.01
6.2.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 37.59 | 180.3 | 20.97 | 218.1 | 8198.37
6.2.3 | CP-19322-PMSLM | Composições Próprias | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 118.73 | 5.83 | 20.97 | 7.05 | 837.04
6.2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1471.21 | 2.5 | 20.97 | 3.02 | 4443.05
6.3 | DRENAGEM | [7 empty] | 5066.88
6.3.1 | COMP-19.04.040-PMSLM | Composições Próprias | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 51 | 63.71 | 20.97 | 77.06 | 3930.06
6.3.2 | CP-65003195-PMSLM | Composições Próprias | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM | UN | 6 | 156.63 | 20.97 | 189.47 | 1136.82
6.4 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 39790.5
6.4.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 254.4 | 88.38 | 20.97 | 106.91 | 27197.9
6.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 102 | 57.2 | 20.97 | 69.19 | 7057.38
6.4.3 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 102 | 42.21 | 20.97 | 51.06 | 5208.12
6.4.4 | CP-08.01.08U-PMSLM | Composições Próprias | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. | M | 5 | 54.08 | 20.97 | 65.42 | 327.1
6.5 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 8008.86
6.5.1 | CP-96995-PMSLM | Composições Próprias | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 18.36 | 51.04 | 20.97 | 61.74 | 1133.54
6.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 6.12 | 776.07 | 20.97 | 938.81 | 5745.51
6.5.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 3.12 | 132.8 | 20.97 | 160.64 | 501.19
6.5.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 13.2 | 25.38 | 20.97 | 30.7 | 405.24
6.5.5 | CP-73916/002-PMSLM | Composições Próprias | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 | 92.33 | 20.97 | 111.69 | 223.38
7 | RUA SOCIÓLOGO CÂMARA CASCUDO | [7 empty] | 173138.39
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 3204.64
7.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 287.5 | 3.11 | 20.97 | 3.76 | 1081
7.1.2 | CP-19.07.580-PMSLM | Composições Próprias | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | UND | 18 | 97.53 | 20.97 | 117.98 | 2123.64
7.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 32090.02
7.2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 638 | 2.7 | 20.97 | 3.26 | 2079.88
7.2.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 76.53 | 180.3 | 20.97 | 218.1 | 16691.19
7.2.3 | CP-19322-PMSLM | Composições Próprias | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 269.29 | 5.83 | 20.97 | 7.05 | 1898.49
7.2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3781.61 | 2.5 | 20.97 | 3.02 | 11420.46
7.3 | DRENAGEM | [7 empty] | 32956.68
7.3.1 | COMP-19.04.040-PMSLM | Composições Próprias | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 330 | 63.71 | 20.97 | 77.06 | 25429.8
7.3.2 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 18 | 345.68 | 20.97 | 418.16 | 7526.88
7.4 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 82936.34
7.4.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 514 | 88.38 | 20.97 | 106.91 | 54951.74
7.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 230 | 57.2 | 20.97 | 69.19 | 15913.7
7.4.3 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 230 | 42.21 | 20.97 | 51.06 | 11743.8
7.4.4 | CP-08.01.08U-PMSLM | Composições Próprias | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. | M | 5 | 54.08 | 20.97 | 65.42 | 327.1
7.5 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 21950.71
7.5.1 | CP-96995-PMSLM | Composições Próprias | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 41.4 | 51.04 | 20.97 | 61.74 | 2556.03
7.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 13.8 | 776.07 | 20.97 | 938.81 | 12955.57
7.5.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 3.12 | 132.8 | 20.97 | 160.64 | 501.19
7.5.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 13.2 | 25.38 | 20.97 | 30.7 | 405.24
7.5.5 | CP-40931-PMSLM | Composições Próprias | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO | M2 | 13.2 | 289.67 | 20.97 | 350.41 | 4625.41
7.5.6 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 41.05 | 13.78 | 20.97 | 16.66 | 683.89
7.5.7 | CP-73916/002-PMSLM | Composições Próprias | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 | 92.33 | 20.97 | 111.69 | 223.38
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 69615
8.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 750 | 38.89 | 20.97 | 47.04 | 35280
8.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 | 113.54 | 20.97 | 137.34 | 34335
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1115633.48
Um Milhão Cento e Quinze Mil Seiscentos e Trinta e Três reais e Quarenta e Oito centavos
Responsável pelo Orçamento Djailson Pereira de Oliveira CRT: 181613657-3 Secretário de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz Matrícula: 478163

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 5528.7 | 46.88% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.92% | 100%
|  |  | 2589.15 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 326.67 | 5528.7
2 | RUA AQUINO JOSÉ PEDRO - E4+15,00 | 110897.43 | 22.17% | 77.83% | [8 empty] | 100%
|  |  | 24626.74 | 86270.69 | [8 empty] | 110897.43
3 | RUA CÉLIA PEREIRA CAMPÊLO - E8+8,50 | 218513.29 |  |  | 41.39% | 58.61% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 90557.27 | 127956.02 | [6 empty] | 218513.29
4 | TRECHO DA RUA ESCRITOR DIAS GOMES - E9+6,00 | 249545.22 |  |  |  |  | 46.66% | 38.94% | 14.4% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 116517.79 | 97052.58 | 35974.85 |  |  |  | 249545.22
5 | RUA CELIA PEREIRA MONTEIRO | 219959.82 | [6 empty] | 41.71% | 58.29% |  |  | 100%
[9 empty] | 91898.39 | 128061.43 |  |  | 219959.82
6 | RUA TIM MAIA | 68435.63 | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 68435.63 | 68435.63
7 | RUA SOCIÓLOGO CÂMARA CASCUDO | 173138.39 | [8 empty] | 63.3% | 36.7% | 100%
[11 empty] | 109719.51 | 63418.88 | 173138.39
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 69615 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 6961.5 | 6961.5 | 6961.5 | 6961.5 | 6961.5 | 6961.5 | 6961.5 | 6961.5 | 6961.5 | 6961.5 | 69615
|  | 1115633.48 | 34177.39 | 93558.8 | 97845.38 | 135244.13 | 123805.9 | 104340.69 | 135161.35 | 135349.54 | 117007.62 | 139142.68 | 1115633.48
|  |  | 34177.39 | 127736.19 | 225581.57 | 360825.7 | 484631.6 | 588972.29 | 724133.64 | 859483.18 | 976490.8 | 1115633.48
Responsável pelo Orçamento Djailson Pereira de Oliveira CRT: 181613657-3 Secretário de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz Matrícula: 478163

## MEMORIA DE CALCULO
1. INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
|  | COMPRIMEN | ALTURA | QTD
DIMESSÕES DA PLACA | COMPRIMENTO*ALTURA | 3 | 2 | 6
6
1.2. COT-0001-PMSLM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO PENEDO) (MÊS)
|  | MÊS | QUANT | QTD
| MÊS*QUANT | 1 | 6 | 6
6
2. RUA AQUINO JOSÉ PEDRO - E4+15,00
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
BORDOS DA VIA | COMPR*LARG*QUANT | 95 | 1.25 | 2 | 237.5
237.5
2.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
|  | QUANTIDAD | QTD
QUANTIDADE DE CASAS | QUANTIDADE | 15 | 15
15
2.2. MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*QUANT | 5 | 7.6 | 4.5 | 1 | 30.25
E0+5,00 A E4+15,00 | COMPR*(LARG1) | 90 | 4.5 | 0 | 0 | 405
435.25
2.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | ESP | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*ESP*QUANT | 5 | 7.6 | 4.5 | 0.12 | 1 | 3.63
E0+5,00 A E4+15,00 | COMPR*LARG1*ESP | 90 | 4.5 | 0 | 0.12 | 0 | 48.6
52.23
2.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
|  | VOL | ÁREA | ESPESSURA | EMPOL | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO ITEM 2.1.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 237.5 | 0.05 | 1.25 | 14.8438
ÁREA DE REGUL. ITEM 2.2.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 435.25 | 0.2 | 1.25 | 108.8125
REF. BRITA GRAD. ITEM 2.2.2 | VOL*EMPOL | 52.23 | 0 | 0 | 1.2 | 62.676
186.32
2.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
|  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | EMPOL | KM | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO ITEM 2.1.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 237.5 | 0.05 | 0 | 1.25 | 6 | 89.0625
ÁREA DE REGUL. ITEM 2.2.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 435.25 | 0.2 | 0 | 1.2 | 6 | 626.76
FRETE DA BRITA GRADUADA | VOLUME*EMPOL*KM | 0 | 0 | 52.23 | 1.2 | 30 | 1880.28
2596.1
2.3. DRENAGEM
2.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
|  | COMPR | QTD
ÁGUAS SERVIDAS ORIUNDAS DAS RESIDÊNCIAS | COMPR | 85 | 85
85
2.3.2. CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM (UN)
|  | QUANT | QTD
CAIXA COLETORAS PARA COLETA DE ÁGUAS ORIUNDAS DE ALGUMAS RESIDÊNCIAS | QUANT | 10 | 10
10
2.3.3. 101801 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 (UN)
|  | QUANT | QTD
E2+15,00 | QUANT | 2 | 2
2
2.3.4. 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)
|  | COMPR | QTD
TRAVESSIA - E2+15,00 | COMPR | 5 | 5
5
2.3.5. CP-92212-PMSLM TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)
|  | COMPR | QTD
LATERAL DE TERRENO NA E2+15,00 | COMPR | 20 | 20
20
2.4. PAVIMENTAÇÃO
2.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA1 | LARGURA2 | QUANT | QTD
PC E0+5,00 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2)*QUANT | 5 | 7 | 3.4 | 1 | 26
E0+5,00 A E4+15,00 | COMPRIMENTO*LARGURA1 | 90 | 3.4 | 0 | 0 | 306
332
2.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | COEF | QTD
E0 A E4+15,00 | COMPR*QUANT | 95 | 2 | 0 | 190
190
2.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | COEF | QTD
E0 A E4+15,00 | COMPR*QUANT | 95 | 2 | 0 | 190
190
2.5. URBANIZAÇÃO
2.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | COEF | QTD
E0 A E4+15,00 | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 95 | 1 | 0.15 | 2 | 0 | 28.5
28.5
2.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | COEF | QTD
E0 A E4+15,00 | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 95 | 1 | 0.05 | 2 | 0 | 9.5
9.5
2.5.3. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
|  | QUANT | QTD
ÍNICIO E FINAL DA RUA | QUANT | 2 | 2
2
3. RUA CÉLIA PEREIRA CAMPÊLO - E8+8,50
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
BORDOS DA VIA | COMPR*LARG*QUANT | 168.5 | 1.25 | 2 | 421.25
421.25
3.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
|  | QUANTIDAD | QTD
QUANTIDADE DE CASAS | QUANTIDADE | 17 | 17
17
3.2. MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | QUANT | QTD
PC E0 A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*QUANT | 5 | 7.6 | 5.6 | 1 | 33
E0+5,00 A E8+8,50 | COMPR*LARG1 | 163.5 | 5.5 | 0 | 0 | 899.25
932.25
3.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | ESP | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*ESP*QUANT | 5 | 7.6 | 5.5 | 0.12 | 1 | 3.93
E0+5,00 A E8+8,50 | COMPR*LARG1*ESP | 163.5 | 5.5 | 0 | 0.12 | 0 | 107.91
111.84
3.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
|  | VOL | ÁREA | ESPESSURA | EMPOL | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO ITEM 2.1.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 421.25 | 0.05 | 1.25 | 26.3281
ÁREA DE REGUL. ITEM 2.2.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 932.25 | 0.2 | 1.25 | 233.0625
REF. BRITA GRAD. ITEM 2.2.2 | VOL*EMPOL | 111.84 | 0 | 0 | 1.2 | 134.208
393.58
3.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
|  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | EMPOL | KM | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO ITEM 2.1.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 421.25 | 0.05 | 0 | 1.25 | 6 | 157.9688
ÁREA DE REGUL. ITEM 2.2.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 932.25 | 0.2 | 0 | 1.2 | 6 | 1342.44
FRETE DA BRITA GRADUADA | VOLUME*EMPOL*KM | 0 | 0 | 111.84 | 1.2 | 30 | 4026.24
5526.64
3.3. DRENAGEM
3.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
|  | COMPR | QTD
ÁGUAS SERVIDAS ORIUNDAS DAS RESIDÊNCIAS | COMPR | 170 | 170
170
3.3.2. CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM (UN)
|  | QUANT | QTD
CAIXA COLETORAS PARA COLETA DE ÁGUAS ORIUNDAS DE ALGUMAS RESIDÊNCIAS | QUANT | 12 | 12
12
3.4. PAVIMENTAÇÃO
3.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA1 | LARGURA2 | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 - L= (9,40+4,40)/2 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2) | 5 | 8.4 | 4.4 | 0 | 32
E0+5,00 ATÉ A E8+5,00 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2) | 163.5 | 4.4 | 4.4 | 0 | 719.4
751.4
3.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPR*QUANT | 168.5 | 2 | 0 | 337
337
3.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPR*QUANT | 168.5 | 2 | 0 | 337
337
3.4.4. CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QTD
RECRAVA À CADA 10 METROS ENTRE ESTACAS E1+10,00 e E6 | COMPRIMENTO*QUANTIDADE | 4.4 | 8 | 35.2
RECRAVAS NOS PC's E FINAL DA RUA | COMPRIMENTO*QUANTIDADE | 5 | 1 | 5
40.2
3.5. URBANIZAÇÃO
3.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 168.5 | 1.2 | 0.15 | 2 | 0 | 60.66
60.66
3.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 168.5 | 1.2 | 0.05 | 2 | 0 | 20.22
20.22
3.5.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LINHAS | QUANTIDAD | QTD
RAMPA ACESSIBILIDADE - LINHA TRANSVERSAL | COMPRIMENTO*LARGURA*LINHAS*QUANTIDADE | 1.5 | 0.2 | 1 | 4 | 1.2
RAMPA ACESSIBILIDADE - LINHA LONGITUDINAL | COMPRIMENTO*LARGURA*LINHAS*QUANTIDADE | 1.2 | 0.2 | 2 | 4 | 1.92
3.12
3.5.4. CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
ESTACAS: E1 - E6 - E9 | COMPR*LARG*QUANT | 4.4 | 1.5 | 2 | 13.2
13.2
3.5.5. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
PINTURA DAS LOMBADAS | COMPR*LARG*QUANT | 4.4 | 1.5 | 2 | 13.2
13.2
3.5.6. 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)
|  | COMPR | LARG | KGM2 | QUANT | QTD
ARMAÇÃO DAS LOMBADAS | COMPR*LARG*KGM2*QUANT | 4.4 | 1.5 | 3.11 | 2 | 41.052
41.05
3.5.7. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
|  | QUANT | QTD
ÍNICIO E FINAL DA RUA | QUANT | 2 | 2
2
4. TRECHO DA RUA ESCRITOR DIAS GOMES - E9+6,00
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
BORDOS DA VIA | COMPR*LARG*QUANT | 186 | 1.25 | 2 | 465
465
4.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
|  | QUANTIDAD | QTD
QUANTIDADE DE CASAS | QUANTIDADE | 22 | 22
22
4.2. MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | QUANT | QTD
PC E0 A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*QUANT | 5 | 7.6 | 5.6 | 1 | 33
E0+5,00 A E8+7,00 | COMPR*LARG1 | 182 | 5.5 | 0 | 0 | 1001
1034
4.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | ESP | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*ESP*QUANT | 5 | 7.6 | 5.5 | 0.12 | 1 | 3.93
E0+5,00 A E8+7,00 | COMPR*LARG1*ESP | 182 | 5.5 | 0 | 0.12 | 0 | 120.12
124.05
4.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
|  | VOL | ÁREA | ESPESSURA | EMPOL | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO ITEM 2.1.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 421.25 | 0.05 | 1.25 | 26.3281
ÁREA DE REGUL. ITEM 2.2.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 1034 | 0.2 | 1.25 | 258.5
REF. BRITA GRAD. ITEM 2.2.2 | VOL*EMPOL | 124.05 | 0 | 0 | 1.2 | 148.86
433.68
4.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
|  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | EMPOL | KM | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO ITEM 2.1.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 465 | 0.05 | 0 | 1.25 | 6 | 174.375
ÁREA DE REGUL. ITEM 2.2.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 1034 | 0.2 | 0 | 1.2 | 6 | 1488.96
FRETE DA BRITA GRADUADA | VOLUME*EMPOL*KM | 0 | 0 | 124.05 | 1.2 | 30 | 4465.8
6129.13
4.3. DRENAGEM
4.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
|  | COMPR | QTD
ÁGUAS SERVIDAS ORIUNDAS DAS RESIDÊNCIAS | COMPR | 250 | 250
250
4.3.2. CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM (UN)
|  | QUANT | QTD
CAIXA COLETORAS PARA COLETA DE ÁGUAS ORIUNDAS DE ALGUMAS RESIDÊNCIAS | QUANT | 22 | 22
22
4.4. PAVIMENTAÇÃO
4.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA1 | LARGURA2 | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 - L= (9,40+4,40)/2 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2) | 5 | 7.6 | 4.4 | 0 | 30
E0+5,00 ATÉ A E8+5,00 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2) | 182 | 4.4 | 4.4 | 0 | 800.8
830.8
4.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPR*QUANT | 187 | 2 | 0 | 374
374
4.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPR*QUANT | 187 | 2 | 0 | 374
374
4.4.4. CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QTD
RECRAVA À CADA 10 METROS ENTRE ESTACAS E1+10,00 e E6 | COMPRIMENTO*QUANTIDADE | 4.4 | 15 | 66
66
4.5. URBANIZAÇÃO
4.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 187 | 1.2 | 0.15 | 2 | 0 | 67.32
67.32
4.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 187 | 1.2 | 0.05 | 2 | 0 | 22.44
22.44
4.5.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LINHAS | QUANTIDAD | QTD
RAMPA ACESSIBILIDADE - LINHA TRANSVERSAL | COMPRIMENTO*LARGURA*LINHAS*QUANTIDADE | 1.5 | 0.2 | 1 | 4 | 1.2
RAMPA ACESSIBILIDADE - LINHA LONGITUDINAL | COMPRIMENTO*LARGURA*LINHAS*QUANTIDADE | 1.2 | 0.2 | 2 | 4 | 1.92
3.12
4.5.4. CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
ESTACAS: E1 - E6 - E9 | COMPR*LARG*QUANT | 4.4 | 1.5 | 2 | 13.2
13.2
4.5.5. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
PINTURA DAS LOMBADAS | COMPR*LARG*QUANT | 4.4 | 1.5 | 2 | 13.2
13.2
4.5.6. 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)
|  | COMPR | LARG | KGM2 | QUANT | QTD
ARMAÇÃO DAS LOMBADAS | COMPR*LARG*KGM2*QUANT | 4.4 | 1.5 | 3.11 | 2 | 41.052
41.05
4.5.7. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
|  | QUANT | QTD
ÍNICIO E FINAL DA RUA | QUANT | 2 | 2
2
5. RUA CELIA PEREIRA MONTEIRO
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
BORDOS DA VIA | COMPR*LARG*QUANT | 169 | 1.25 | 2 | 422.5
422.5
5.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
|  | QUANTIDAD | QTD
QUANTIDADE DE CASAS | QUANTIDADE | 25 | 25
25
5.2. MOVIMENTO DE TERRA
5.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | QUANT | QTD
PC E0 A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*QUANT | 5 | 7.6 | 5.6 | 1 | 33
E0+5,00 A E8+8,40 | COMPR*LARG1 | 163.4 | 5.5 | 0 | 0 | 898.7
931.7
5.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | ESP | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*ESP*QUANT | 5 | 7.6 | 5.5 | 0.12 | 1 | 3.93
E0+5,00 A E8+8,40 | COMPR*LARG1*ESP | 163.4 | 5.5 | 0 | 0.12 | 0 | 107.844
111.77
5.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
|  | VOL | ÁREA | ESPESSURA | EMPOL | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO ITEM 2.1.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 422.5 | 0.05 | 1.25 | 26.4062
ÁREA DE REGUL. ITEM 2.2.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 931.7 | 0.2 | 1.25 | 232.925
REF. BRITA GRAD. ITEM 2.2.2 | VOL*EMPOL | 107.84 | 0 | 0 | 1.2 | 129.408
388.72
5.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
|  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | EMPOL | KM | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO ITEM 2.1.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 422.5 | 0.05 | 0 | 1.25 | 6 | 158.4375
ÁREA DE REGUL. ITEM 2.2.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 931.7 | 0.2 | 0 | 1.2 | 6 | 1341.648
FRETE DA BRITA GRADUADA | VOLUME*EMPOL*KM | 0 | 0 | 107.84 | 1.2 | 30 | 3882.24
5382.31
5.3. DRENAGEM
5.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
|  | COMPR | QTD
ÁGUAS SERVIDAS ORIUNDAS DAS RESIDÊNCIAS | COMPR | 169 | 169
169
5.3.2. CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM (UN)
|  | QUANT | QTD
CAIXA COLETORAS PARA COLETA DE ÁGUAS ORIUNDAS DE ALGUMAS RESIDÊNCIAS | QUANT | 17 | 17
17
5.4. PAVIMENTAÇÃO
5.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA1 | LARGURA2 | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 - L= (9,40+4,40)/2 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2) | 5 | 7.6 | 4.4 | 0 | 30
E0+5,00 ATÉ A E8+8,40 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2) | 163.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 718.96
748.96
5.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPR*QUANT | 187 | 2 | 0 | 374
374
5.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPR*QUANT | 169 | 2 | 0 | 338
338
5.4.4. CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QTD
RECRAVA NO FINAL DA RUA | COMPRIMENTO*QUANTIDADE | 5 | 1 | 5
5
5.5. URBANIZAÇÃO
5.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 169 | 1.2 | 0.15 | 2 | 0 | 60.84
60.84
5.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 169 | 1.2 | 0.05 | 2 | 0 | 20.28
20.28
5.5.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LINHAS | QUANTIDAD | QTD
RAMPA ACESSIBILIDADE - LINHA TRANSVERSAL | COMPRIMENTO*LARGURA*LINHAS*QUANTIDADE | 1.5 | 0.2 | 1 | 4 | 1.2
RAMPA ACESSIBILIDADE - LINHA LONGITUDINAL | COMPRIMENTO*LARGURA*LINHAS*QUANTIDADE | 1.2 | 0.2 | 2 | 4 | 1.92
3.12
5.5.4. CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
ESTACAS: E1 - E5 | COMPR*LARG*QUANT | 4.4 | 1.5 | 2 | 13.2
13.2
5.5.5. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
PINTURA DAS LOMBADAS | COMPR*LARG*QUANT | 4.4 | 1.5 | 2 | 13.2
13.2
5.5.6. 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)
|  | COMPR | LARG | KGM2 | QUANT | QTD
ARMAÇÃO DAS LOMBADAS | COMPR*LARG*KGM2*QUANT | 4.4 | 1.5 | 3.11 | 2 | 41.052
41.05
5.5.7. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
|  | QUANT | QTD
ÍNICIO E FINAL DA RUA | QUANT | 2 | 2
2
6. RUA TIM MAIA
6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
BORDOS DA VIA | COMPR*LARG*QUANT | 50.96 | 1.25 | 2 | 127.4
127.4
6.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
|  | QUANTIDAD | QTD
QUANTIDADE DE CASAS | QUANTIDADE | 5 | 5
5
6.2. MOVIMENTO DE TERRA
6.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | QUANT | QTD
PC E0 A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*QUANT | 5 | 7.6 | 5.6 | 1 | 33
E0+5,00 A E8+8,40 | COMPR*LARG1 | 51 | 5.5 | 0 | 0 | 280.5
313.5
6.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | ESP | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*ESP*QUANT | 5 | 7.6 | 5.5 | 0.12 | 1 | 3.93
E0+5,00 A E2+10,97 | COMPR*LARG1*ESP | 51 | 5.5 | 0 | 0.12 | 0 | 33.66
37.59
6.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
|  | VOL | ÁREA | ESPESSURA | EMPOL | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO ITEM 2.1.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 127.4 | 0.05 | 1.25 | 7.9625
ÁREA DE REGUL. ITEM 2.2.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 313.5 | 0.2 | 1.25 | 78.375
REF. BRITA GRAD. ITEM 2.2.2 | VOL*EMPOL | 27 | 0 | 0 | 1.2 | 32.4
118.73
6.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
|  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | EMPOL | KM | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO ITEM 2.1.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 127.4 | 0.05 | 0 | 1.25 | 6 | 47.775
ÁREA DE REGUL. ITEM 2.2.1 | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 313.5 | 0.2 | 0 | 1.2 | 6 | 451.44
FRETE DA BRITA GRADUADA | VOLUME*EMPOL*KM | 0 | 0 | 27 | 1.2 | 30 | 972
1471.21
6.3. DRENAGEM
6.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
|  | COMPR | QTD
ÁGUAS SERVIDAS ORIUNDAS DAS RESIDÊNCIAS | COMPR | 51 | 51
51
6.3.2. CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM (UN)
|  | QUANT | QTD
CAIXA COLETORAS PARA COLETA DE ÁGUAS ORIUNDAS DE ALGUMAS RESIDÊNCIAS | QUANT | 6 | 6
6
6.4. PAVIMENTAÇÃO
6.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA1 | LARGURA2 | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 - L= (9,40+4,40)/2 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2) | 5 | 7.6 | 4.4 | 0 | 30
E0+5,00 ATÉ A E2+10,97 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2) | 51 | 4.4 | 4.4 | 0 | 224.4
254.4
6.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPR*QUANT | 51 | 2 | 0 | 102
102
6.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPR*QUANT | 51 | 2 | 0 | 102
102
6.4.4. CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QTD
RECRAVA NO FINAL DA RUA | COMPRIMENTO*QUANTIDADE | 5 | 1 | 5
5
6.5. URBANIZAÇÃO
6.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 51 | 1.2 | 0.15 | 2 | 0 | 18.36
18.36
6.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | COEF | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 51 | 1.2 | 0.05 | 2 | 0 | 6.12
6.12
6.5.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LINHAS | QUANTIDAD | QTD
RAMPA ACESSIBILIDADE - LINHA TRANSVERSAL | COMPRIMENTO*LARGURA*LINHAS*QUANTIDADE | 1.5 | 0.2 | 1 | 4 | 1.2
RAMPA ACESSIBILIDADE - LINHA LONGITUDINAL | COMPRIMENTO*LARGURA*LINHAS*QUANTIDADE | 1.2 | 0.2 | 2 | 4 | 1.92
3.12
6.5.4. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
PINTURA DAS LOMBADAS | COMPR*LARG*QUANT | 4.4 | 1.5 | 2 | 13.2
13.2
6.5.5. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
|  | QUANT | QTD
ÍNICIO E FINAL DA RUA | QUANT | 2 | 2
2
7. RUA SOCIÓLOGO CÂMARA CASCUDO
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
BORDOS DA VIA | COMPR*LARG*QUANT | 115 | 1.25 | 2 | 287.5
287.5
7.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
|  | QUANTIDAD | QTD
QUANTIDADE DE CASAS | QUANTIDADE | 18 | 18
18
7.2. MOVIMENTO DE TERRA
7.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | QUANT | QTD
PC E0 A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*QUANT | 5 | 7.6 | 5.6 | 1 | 33
E0+5,00 A E5+15 | COMPR*LARG1 | 110 | 5.5 | 5.5 | 1 | 605
638
7.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
|  | COMPR | LARG1 | LARG2 | ESP | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 | COMPR*(LARG1+LARG2)/2*ESP*QUANT | 5 | 7.6 | 5.5 | 0.12 | 1 | 3.93
E0+5,00 A E5+15 | COMPR*LARG1*ESP | 110 | 5.5 | 5.5 | 0.12 | 1 | 72.6
76.53
7.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
|  | VOL | ÁREA | ESPESSURA | EMPOL | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 287.5 | 0.05 | 1.25 | 17.9688
ÁREA DE REGUL. | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL | 0 | 638 | 0.2 | 1.25 | 159.5
REF. BRITA GRAD. | VOL*EMPOL | 76.53 | 0 | 0 | 1.2 | 91.836
269.29
7.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
|  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | EMPOL | KM | QTD
ÁREA DA LIMP. DO TERRENO | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 287.5 | 0.05 | 0 | 1.25 | 6 | 107.8125
ÁREA DE REGUL. | ÁREA*ESPESSURA*EMPOL*KM | 638 | 0.2 | 0 | 1.2 | 6 | 918.72
FRETE DA BRITA GRADUADA | VOLUME*EMPOL*KM | 0 | 0 | 76.53 | 1.2 | 30 | 2755.08
3781.61
7.3. DRENAGEM
7.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
|  | COMPR | QTD
ÁGUAS SERVIDAS ORIUNDAS DAS RESIDÊNCIAS | COMPR | 330 | 330
330
7.3.2. 97897 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 (UN)
|  | QUANT | QTD
CAIXA COLETORAS PARA COLETA DE ÁGUAS ORIUNDAS DE ALGUMAS RESIDÊNCIAS | QUANT | 18 | 18
18
7.4. PAVIMENTAÇÃO
7.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA1 | LARGURA2 | QUANT | QTD
E0 ATÉ A E0+5,00 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2) | 5 | 7.6 | 4.4 | 0 | 30
E0+5,00 ATÉ A E5+15 | COMPRIMENTO*((LARGURA1+LARGURA2)/2) | 110 | 4.4 | 4.4 | 0 | 484
514
7.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPR*QUANT | 115 | 2 | 230
230
7.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)
|  | COMPR | QUANT | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPR*QUANT | 115 | 2 | 230
230
7.4.4. CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QTD
RECRAVA NO FINAL DA RUA | COMPRIMENTO*QUANTIDADE | 5 | 1 | 5
5
7.5. URBANIZAÇÃO
7.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 115 | 1.2 | 0.15 | 2 | 41.4
41.4
7.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | ALTURA | QUANT | QTD
EXTENSÃO DA VIA | COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANT | 115 | 1.2 | 0.05 | 2 | 13.8
13.8
7.5.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LINHAS | QUANTIDAD | QTD
RAMPA ACESSIBILIDADE - LINHA TRANSVERSAL | COMPRIMENTO*LARGURA*LINHAS*QUANTIDADE | 1.5 | 0.2 | 1 | 4 | 1.2
RAMPA ACESSIBILIDADE - LINHA LONGITUDINAL | COMPRIMENTO*LARGURA*LINHAS*QUANTIDADE | 1.2 | 0.2 | 2 | 4 | 1.92
3.12
7.5.4. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
PINTURA DAS LOMBADAS | COMPR*LARG*QUANT | 4.4 | 1.5 | 2 | 13.2
13.2
7.5.5. CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)
|  | COMPR | LARG | QUANT | QTD
ESTACAS: E2+10 E E5 | COMPR*LARG*QUANT | 4.4 | 1.5 | 2 | 13.2
13.2
7.5.6. 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)
|  | COMPR | LARG | KGM2 | QUANT | QTD
ARMAÇÃO DAS LOMBADAS | COMPR*LARG*KGM2*QUANT | 4.4 | 1.5 | 3.11 | 2 | 41.052
41.05
7.5.7. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
|  | QUANTIDAD | QTD
ÍNICIO E FINAL DA RUA | QUANTIDADE | 2 | 2
2
8. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
|  | HORAS | QTD
ESTIMATIVA DE HORAS | HORAS | 750 | 750
750
8.2. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
|  | HORAS | QTD
ESTIMATIVA DE HORAS | HORAS | 250 | 250
250
Responsável pelo Orçamento Djailson Pereira de Oliveira CRT: 181613657-3 Secretário de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz Matrícula: 478163

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3.8
DF | Despesas financeiras | 1.11
S + G | Seguro + Garantia | 0.32
R | Riscos | 0.53
| TOTAL | 5.76
Benefícios
L | Lucro | 7.3
| TOTAL | 7.3
I | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 2.5
| TOTAL | 6.15
BDI = 20,97%
Responsável pelo Orçamento Djailson Pereira de Oliveira CRT: 181613657-3 Secretário de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz Matrícula: 478163

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 3431.56 | 106.91 | 366868.0796 | 32.8843 | 32.8843 | A
96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | Serviço | M3 | 514.01 | 218.1 | 112105.581 | 10.0486 | 42.9329 | A
94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | Serviço | M | 1607 | 69.19 | 111188.33 | 9.9664 | 52.8993 | A
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M3 | 92.36 | 938.81 | 86708.4916 | 7.7721 | 60.6714 | A
COMP-19.04.040-PMSLM | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | Composições | Serviço | M | 1055 | 77.06 | 81298.3 | 7.2872 | 67.9586 | A
94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | Serviço | M | 1571 | 51.06 | 80215.26 | 7.1901 | 75.1487 | A
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3XKM | 24887 | 3.02 | 75158.74 | 6.7369 | 81.8856 | B
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos Complementares | H | 750 | 47.04 | 35280 | 3.1623 | 85.0479 | B
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos Complementares | H | 250 | 137.34 | 34335 | 3.0776 | 88.1255 | B
CP-40931-PMSLM | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO | Composições | Serviço | M2 | 52.8 | 350.41 | 18501.648 | 1.6584 | 89.7839 | B
CP-96995-PMSLM | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Composições | Serviço | M3 | 277.08 | 61.74 | 17106.9192 | 1.5334 | 91.3173 | B
100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 4284.7 | 3.26 | 13968.122 | 1.252 | 92.5693 | B
CP-65003195-PMSLM | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM | Composições | Serviço | UN | 67 | 189.47 | 12694.49 | 1.1379 | 93.7072 | B
CP-19322-PMSLM | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | Composições | Serviço | M³ | 1790.32 | 7.05 | 12621.756 | 1.1314 | 94.8386 | B
CP-19.07.580-PMSLM | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | Composições | Serviço | UND | 102 | 117.98 | 12033.96 | 1.0787 | 95.9172 | C
CP-08.01.08U-PMSLM | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. | Composições | Serviço | M | 121.2 | 65.42 | 7928.904 | 0.71071 | 96.6279 | C
97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 18 | 418.16 | 7526.88 | 0.67467 | 97.3026 | C
98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 1961.15 | 3.76 | 7373.924 | 0.66096 | 97.9636 | C
CP-92212-PMSLM | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | Composições | Serviço | M | 20 | 256.96 | 5139.2 | 0.46065 | 98.4242 | C
COT-0001-PMSLM | ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO PENEDO) | Composições | Serviço | MÊS | 6 | 544.36 | 3266.16 | 0.29276 | 98.717 | C
97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | SINAPI | Serviço | KG | 164.2 | 16.66 | 2735.572 | 0.2452 | 98.9622 | C
101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 1271.93 | 2543.86 | 0.22802 | 99.1902 | C
104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 15.6 | 160.64 | 2505.984 | 0.22462 | 99.4148 | C
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 6 | 377.09 | 2262.54 | 0.2028 | 99.6176 | C
102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 66 | 30.7 | 2026.2 | 0.18162 | 99.7993 | C
CP-73916/002-PMSLM | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | Composições | Serviço | UN | 12 | 111.69 | 1340.28 | 0.12014 | 99.9194 | C
92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | M | 5 | 179.91 | 899.55 | 0.080631 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 1115633.68
[6 empty] | Outros: |  | -0.2
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 1115633.48
Responsável pelo Orçamento Djailson Pereira de Oliveira CRT: 181613657-3 Secretário de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz Matrícula: 478163

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20
A2 | SESI | 1.5
A3 | SENAI | 1
A4 | INCRA | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3
A8 | FGTS | 8
A9 | SECONCI | 0
| TOTAL | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06
B2 | Feriados | 4.33
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.87
B4 | 13º Salário | 11.03
B5 | Licença Paternidade | 0.07
B6 | Faltas Justificadas | 0.74
B7 | Dias de Chuvas | 2.23
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.11
B9 | Férias Gozadas | 10.46
B10 | Salário Maternidade | 0.04
| TOTAL | 47.94
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.8
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 3.49
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.95
C5 | Indenização Adicional | 0.4
| TOTAL | 11.75
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.64
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42
| TOTAL | 18.06
A + B + C + D =
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | 0
B2 | Feriados | 4.33 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.03 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.23 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.46 | 7.9
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 47.94 | 17.61
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.8 | 3.63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 3.49 | 2.64
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.95 | 2.23
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 11.75 | 8.9
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.64 | 6.48
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42 | 0.32
| TOTAL | 18.06 | 6.8
| A + B + C + D = | 114.55 | 70.11
Responsável pelo Orçamento Djailson Pereira de Oliveira CRT: 181613657-3 Secretário de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz Matrícula: 478163

## COMPOSICOES PROPRIAS
COT-0001-PMSLM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO PENEDO) (MÊS)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-0001-PMSLM | ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO PENEDO) | Composições | MÊS | 1 | 450 | 450
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 450
|  |  |  | VALOR: |  | 450
CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0075 | 57.7 | 0.43
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 0.77 | 2.31
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 65.38 | 0.78
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1 | 4.41 | 4.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 25.76 | 25.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 21.28 | 63.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 89.6
|  |  |  | VALOR: |  | 97.53
CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 271.85 | 3.59
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 148.28 | 1.96
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 5.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0132 | 21.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: |  | 5.83
COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.02125 | 57.7 | 1.23
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 65.38 | 2.62
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.01 | 31.07 | 31.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 35.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 25.76 | 7.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.975 | 21.28 | 20.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.48
|  |  |  | VALOR: |  | 63.71
CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.02927 | 131.69 | 3.85
35001070 | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO , CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO 470 MM X DIAMETRO INTERNO 400 MM X ALTU | COPASA | UN | 1 | 142.67 | 142.67
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.1676 | 0.7 | 0.12
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0432 | 120.62 | 5.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 151.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 26.51 | 2.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 21.28 | 2.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.78
|  |  |  | VALOR: |  | 156.63
CP-92212-PMSLM TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.221 | 96.8 | 21.39
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.105 | 221.76 | 23.28
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 44.67
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007791 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM - Percentual=1,0200% | SINAPI | M | 1 | 130.53 | 131.86
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 131.86
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.493 | 23.54 | 11.61
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.986 | 21.28 | 20.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.59
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.005 | 659.53 | 3.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3.3
|  |  |  | VALOR: |  | 212.42
CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3986 | 21.28 | 51.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 51.04
|  |  |  | VALOR: |  | 51.04
CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.33 | 1.32
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1 | 82.5 | 82.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 83.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 21.28 | 8.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.51
|  |  |  | VALOR: |  | 92.33
CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0075 | 57.7 | 0.43
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 0.77 | 2.31
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 65.38 | 0.78
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1 | 4.41 | 4.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 25.76 | 25.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 21.28 | 63.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 89.6
|  |  |  | VALOR: |  | 97.53
CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 271.85 | 3.59
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 148.28 | 1.96
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 5.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0132 | 21.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: |  | 5.83
COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.02125 | 57.7 | 1.23
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 65.38 | 2.62
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.01 | 31.07 | 31.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 35.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 25.76 | 7.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.975 | 21.28 | 20.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.48
|  |  |  | VALOR: |  | 63.71
CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.02927 | 131.69 | 3.85
35001070 | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO , CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO 470 MM X DIAMETRO INTERNO 400 MM X ALTU | COPASA | UN | 1 | 142.67 | 142.67
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.1676 | 0.7 | 0.12
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0432 | 120.62 | 5.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 151.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 26.51 | 2.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 21.28 | 2.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.78
|  |  |  | VALOR: |  | 156.63
CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.005 | 131.69 | 0.66
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.98 | 0.7 | 0.69
010112U | MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO, POSTO OBRA | COMPESA | M | 1 | 37.07 | 37.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32 | 26.31 | 8.42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.34 | 21.28 | 7.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.66
|  |  |  | VALOR: |  | 54.08
CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3986 | 21.28 | 51.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 51.04
|  |  |  | VALOR: |  | 51.04
CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 | 38.89 | 7.78
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 26.51 | 53.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 21.28 | 85.12
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 145.92
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 145.92
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 145.92
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00043054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 0.1 | 10.19 | 1.02
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 1.02
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 0.17 | 488.26 | 83
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | M3 | 0.127 | 84.18 | 10.69
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | M3 | 0.17 | 288.47 | 49.04
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 142.73
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 289.67
|  |  |  | VALOR: |  | 289.67
CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.33 | 1.32
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1 | 82.5 | 82.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 83.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 21.28 | 8.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.51
|  |  |  | VALOR: |  | 92.33
CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0075 | 57.7 | 0.43
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 0.77 | 2.31
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 65.38 | 0.78
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1 | 4.41 | 4.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 25.76 | 25.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 21.28 | 63.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 89.6
|  |  |  | VALOR: |  | 97.53
CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 271.85 | 3.59
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 148.28 | 1.96
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 5.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0132 | 21.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: |  | 5.83
COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.02125 | 57.7 | 1.23
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 65.38 | 2.62
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.01 | 31.07 | 31.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 35.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 25.76 | 7.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.975 | 21.28 | 20.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.48
|  |  |  | VALOR: |  | 63.71
CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.02927 | 131.69 | 3.85
35001070 | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO , CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO 470 MM X DIAMETRO INTERNO 400 MM X ALTU | COPASA | UN | 1 | 142.67 | 142.67
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.1676 | 0.7 | 0.12
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0432 | 120.62 | 5.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 151.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 26.51 | 2.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 21.28 | 2.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.78
|  |  |  | VALOR: |  | 156.63
CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.005 | 131.69 | 0.66
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.98 | 0.7 | 0.69
010112U | MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO, POSTO OBRA | COMPESA | M | 1 | 37.07 | 37.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32 | 26.31 | 8.42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.34 | 21.28 | 7.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.66
|  |  |  | VALOR: |  | 54.08
CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3986 | 21.28 | 51.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 51.04
|  |  |  | VALOR: |  | 51.04
CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 | 38.89 | 7.78
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 26.51 | 53.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 21.28 | 85.12
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 145.92
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 145.92
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 145.92
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00043054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 0.1 | 10.19 | 1.02
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 1.02
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 0.17 | 488.26 | 83
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | M3 | 0.127 | 84.18 | 10.69
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | M3 | 0.17 | 288.47 | 49.04
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 142.73
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 289.67
|  |  |  | VALOR: |  | 289.67
CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.33 | 1.32
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1 | 82.5 | 82.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 83.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 21.28 | 8.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.51
|  |  |  | VALOR: |  | 92.33
CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0075 | 57.7 | 0.43
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 0.77 | 2.31
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 65.38 | 0.78
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1 | 4.41 | 4.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 25.76 | 25.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 21.28 | 63.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 89.6
|  |  |  | VALOR: |  | 97.53
CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 271.85 | 3.59
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 148.28 | 1.96
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 5.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0132 | 21.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: |  | 5.83
COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.02125 | 57.7 | 1.23
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 65.38 | 2.62
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.01 | 31.07 | 31.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 35.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 25.76 | 7.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.975 | 21.28 | 20.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.48
|  |  |  | VALOR: |  | 63.71
CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.02927 | 131.69 | 3.85
35001070 | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO , CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO 470 MM X DIAMETRO INTERNO 400 MM X ALTU | COPASA | UN | 1 | 142.67 | 142.67
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.1676 | 0.7 | 0.12
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0432 | 120.62 | 5.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 151.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 26.51 | 2.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 21.28 | 2.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.78
|  |  |  | VALOR: |  | 156.63
CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.005 | 131.69 | 0.66
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.98 | 0.7 | 0.69
010112U | MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO, POSTO OBRA | COMPESA | M | 1 | 37.07 | 37.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32 | 26.31 | 8.42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.34 | 21.28 | 7.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.66
|  |  |  | VALOR: |  | 54.08
CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3986 | 21.28 | 51.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 51.04
|  |  |  | VALOR: |  | 51.04
CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 | 38.89 | 7.78
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 26.51 | 53.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 21.28 | 85.12
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 145.92
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 145.92
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 145.92
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00043054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 0.1 | 10.19 | 1.02
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 1.02
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 0.17 | 488.26 | 83
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | M3 | 0.127 | 84.18 | 10.69
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | M3 | 0.17 | 288.47 | 49.04
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 142.73
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 289.67
|  |  |  | VALOR: |  | 289.67
CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.33 | 1.32
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1 | 82.5 | 82.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 83.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 21.28 | 8.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.51
|  |  |  | VALOR: |  | 92.33
CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0075 | 57.7 | 0.43
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 0.77 | 2.31
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 65.38 | 0.78
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1 | 4.41 | 4.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 25.76 | 25.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 21.28 | 63.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 89.6
|  |  |  | VALOR: |  | 97.53
CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 271.85 | 3.59
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 148.28 | 1.96
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 5.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0132 | 21.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: |  | 5.83
COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.02125 | 57.7 | 1.23
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 65.38 | 2.62
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.01 | 31.07 | 31.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 35.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 25.76 | 7.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.975 | 21.28 | 20.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.48
|  |  |  | VALOR: |  | 63.71
CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250 MM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.02927 | 131.69 | 3.85
35001070 | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO , CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO 470 MM X DIAMETRO INTERNO 400 MM X ALTU | COPASA | UN | 1 | 142.67 | 142.67
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.1676 | 0.7 | 0.12
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0432 | 120.62 | 5.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 151.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 26.51 | 2.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 21.28 | 2.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.78
|  |  |  | VALOR: |  | 156.63
CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.005 | 131.69 | 0.66
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.98 | 0.7 | 0.69
010112U | MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO, POSTO OBRA | COMPESA | M | 1 | 37.07 | 37.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32 | 26.31 | 8.42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.34 | 21.28 | 7.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.66
|  |  |  | VALOR: |  | 54.08
CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3986 | 21.28 | 51.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 51.04
|  |  |  | VALOR: |  | 51.04
CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.33 | 1.32
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1 | 82.5 | 82.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 83.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 21.28 | 8.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.51
|  |  |  | VALOR: |  | 92.33
CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0075 | 57.7 | 0.43
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 0.77 | 2.31
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 65.38 | 0.78
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1 | 4.41 | 4.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 25.76 | 25.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 21.28 | 63.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 89.6
|  |  |  | VALOR: |  | 97.53
CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 271.85 | 3.59
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 148.28 | 1.96
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 5.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0132 | 21.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: |  | 5.83
COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.02125 | 57.7 | 1.23
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 65.38 | 2.62
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.01 | 31.07 | 31.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 35.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 25.76 | 7.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.975 | 21.28 | 20.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.48
|  |  |  | VALOR: |  | 63.71
CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.005 | 131.69 | 0.66
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.98 | 0.7 | 0.69
010112U | MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO, POSTO OBRA | COMPESA | M | 1 | 37.07 | 37.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32 | 26.31 | 8.42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.34 | 21.28 | 7.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.66
|  |  |  | VALOR: |  | 54.08
CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3986 | 21.28 | 51.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 51.04
|  |  |  | VALOR: |  | 51.04
CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 | 38.89 | 7.78
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 26.51 | 53.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 21.28 | 85.12
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 145.92
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 145.92
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 145.92
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00043054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 0.1 | 10.19 | 1.02
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 1.02
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 0.17 | 488.26 | 83
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | M3 | 0.127 | 84.18 | 10.69
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | M3 | 0.17 | 288.47 | 49.04
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 142.73
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 289.67
|  |  |  | VALOR: |  | 289.67
CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.33 | 1.32
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1 | 82.5 | 82.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 83.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 21.28 | 8.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.51
|  |  |  | VALOR: |  | 92.33
Responsável pelo Orçamento Djailson Pereira de Oliveira CRT: 181613657-3 Secretário de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz Matrícula: 478163